## タスク
root@team:~# ./task_control --all
薄い青灰色のセルが入力欄。No/顧客/アラート/実績工数は自動。状態を「完了」にできるのはメンターのみ(新人は「レビュー待ち」まで)。例の5行は消して使う。
No | 顧客 | 案件 | タスク名 | 担当 | 開始日 | 期限 | 状態 | 進捗% | アラート | 予定工数h | 実績工数h | 完了の定義 | メモ | 登録日 | 完了日
1 | A社 | A社_無線LAN更改 | 現地調査結果のまとめ | 新人A | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 進行中 | 40% | 🔴 OVERDUE | 8 | 5.5 | 調査結果をExcelにまとめ、抜けがないかメンター確認 |  | 2026-08-30
2 | A社 | A社_無線LAN更改 | 機器設定パラメータシート作成 | 新人A | 2026-09-04 | 2026-09-08 | レビュー待ち | 90% | 🟡 TODAY | 12 | 2 | テンプレ全項目を埋めてレビュー依頼 |  | 2026-09-01
3 | A社 | A社_FW更改 | 検証構成図の作成 | 新人B | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 進行中 | 30% |  | 6 | 1.5 | 検証ラボの物理・論理構成図を作成 |  | 2026-09-04
4 | B社 | B社_監視導入 | 監視項目一覧のドラフト | 新人B | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 完了 | 100% | ✓ DONE | 4 | 4 | 監視対象と閾値の一覧を作成 |  | 2026-09-01 | 2026-09-05
5 | B社 | B社_監視導入 | 死活監視の検証 | 新人A | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 未着手 | 0% |  | 10 | 0 | 検証ラボでポーリング動作を確認しエビデンス取得 |  | 2026-09-07

## ガント
root@team:~# ./gantt --days 70
表示開始日→ |  | 2026-09-01 |  | 予定 | 実績 | ▶進捗位置 | 今日 | 完了
▶(赤)が「今日」の列より左にある行 = 進捗が遅れている。縦に眺めればイナズマ線と同じ読み方。
[8 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
No | 案件 | タスク名 | 担当 | 開始 | 期限 | 進捗 | 状態 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09
1 | A社_無線LAN更改 | 現地調査結果のまとめ | 新人A | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 40% | 進行中
2 | A社_無線LAN更改 | 機器設定パラメータシート作成 | 新人A | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 90% | レビュー待ち
3 | A社_FW更改 | 検証構成図の作成 | 新人B | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 30% | 進行中
4 | B社_監視導入 | 監視項目一覧のドラフト | 新人B | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 100% | 完了
5 | B社_監視導入 | 死活監視の検証 | 新人A | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 0% | 未着手

## 案件サマリ
root@team:~# ./projects --overview
全て自動計算。案件の追加は「案件マスタ」シートで。
顧客 | 案件 | タスク数 | 完了 | 🔴超過 | 🟡今日 | レビュー待ち | 進捗率 | 予定工数h | 実績工数h | 差分h | 状況
A社 | A社_無線LAN更改 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 20 | 7.5 | -12.5 | ⚠ DELAYED
A社 | A社_FW更改 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1.5 | -4.5 | ● ON TRACK
B社 | B社_監視導入 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 14 | 4 | -10 | ● ON TRACK
| TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | 13 | -27

## ダッシュボード
root@team:~# ./dashboard --daily-standup
朝会はこのシートを画面共有して5分で読み合わせ。全て自動計算。案件別の俯瞰は「案件サマリ」シート。
🔴 OVERDUE | 🟡 TODAY | 🔵 REVIEW | ⚠ NO DUE | IN PROGRESS | 今日の総工数h
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5
> MEMBER STATUS
担当 | 未着手 | 進行中 | レビュー待ち | 🔴超過 | 🟡今日 | 仕掛かり計 | 今日の工数h
新人A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
新人B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
メンターX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
リーダーY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
> RULES OF ENGAGEMENT
1. 振った/振られたタスクは必ず台帳へ(口頭・Webex依頼も受けた側が登録)。案件プルダウンは案件マスタで追加
2. 期限なし禁止。1〜2日で終わる粒度に分割。開始日と予定工数hも登録する
3. 朝: 今日やるタスクを宣言 / 夕: 結果報告+工数ログに今日の時間を記録(1日の合計が今日の工数hに出る)
4. 「完了」への変更はメンターのみ(新人はレビュー待ちまで)。完了の定義を満たしているか確認
5. 仕掛かり(未着手+進行中+レビュー待ち)は1人3件まで
6. 進捗%は毎夕更新。ガントの▶(赤)が今日線より左なら遅れ=朝会で相談
7. ダイジェストメール: 手動=Alt+F8→SendDigest / 自動=設定シートでON

## 月次工数
root@team:~# ./workload --monthly
予定(PLAN)ブロックだけ入力。実績(ACTUAL)とGAPは工数ログから自動集計。
集計開始月→ | 2026-09-01
案件 / PLAN (h) ※入力 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
A社_無線LAN更改 | 2026-09-01: 40
A社_FW更改 | 2026-09-01: 24
B社_監視導入 | 2026-09-01: 16
TOTAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
案件 / ACTUAL (h) 自動 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
A社_無線LAN更改 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A社_FW更改 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B社_監視導入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
案件 / GAP = 実績-予定 (h) 自動 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
A社_無線LAN更改 | -32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A社_FW更改 | -22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B社_監視導入 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メンバー / ACTUAL (h) 自動 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
新人A | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新人B | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メンターX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
リーダーY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 工数ログ
root@team:~# ./timelog --append
毎日の作業時間をここに追記(1作業1行)。タスクNoはタスクシートのNo列。タスク行は削除するとNoがずれるので、削除せず「完了」にすること。
日付 | 名前 | 案件 | タスクNo(任意) | 時間h | メモ
2026-09-04 | 新人A | A社_無線LAN更改 | 1 | 2.5
2026-09-05 | 新人A | A社_無線LAN更改 | 1 | 3
2026-09-03 | 新人B | B社_監視導入 | 4 | 4
2026-09-08 | 新人A | A社_無線LAN更改 | 2 | 2 | レビュー指摘対応
2026-09-08 | 新人B | A社_FW更改 | 3 | 1.5

## 案件マスタ
root@team:~# ./projects --register
顧客と案件をここに登録するとタスク・工数ログのプルダウンとサマリ・月次工数に反映される(20枠)。案件名は重複不可。
顧客名 | 案件名 | 状態 | 備考
A社 | A社_無線LAN更改 | 進行中
A社 | A社_FW更改 | 進行中
B社 | B社_監視導入 | 進行中

## 設定
root@team:~# ./config
薄い青灰色のセルに入力。メンバーは上から詰めて記入(10枠)。
名前 | メールアドレス | 役割 | > MAIL CONFIG
新人A | shinjin-a@example.co.jp | 新人 | 自動配信(ブックを開いた時) | OFF | ONにすると、その日最初にブックを開いた人のOutlookから送信される
新人B | shinjin-b@example.co.jp | 新人 | 送信モード | 下書き表示 | 「下書き表示」は送信前にメールが画面に出るので確認してから送れる
メンターX | mentor-x@example.co.jp | メンター | 追加宛先(任意) |  | チームML等。空欄なら設定シートの全メンバー宛
リーダーY | leader-y@example.co.jp | メンター | 最終送信日(自動記入) |  | マクロが記入。手で消せばその日もう一度自動配信される
状態リスト(タスクのプルダウン元。変更非推奨)
未着手
進行中
レビュー待ち
※上の4行は記入例。実際のメンバーに書き換える。 |  |  | 完了